## Hoja1
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
[7 empty] | EJERCICIO FISCAL: | [7 empty] | 2024
Pp U006 Subsidios para porganismos descentralizados estatales
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
PROMOCIÓN
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa/Instancias ejecutoras | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 35 | bar: 29 to 37
OPERACIÓN
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia(s) ejecutora(s) | Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro) | 40 | bar: 32 to 44
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de difusión entregados | 105 | bar: 32 to 44
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Materiales de capacitación entregados | 105 | bar: 32 to 44
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitación | 35 | bar: 32 to 50
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría | 35 | bar: 32 to 48
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Minutas de Reunión | 70 | bar: 32 to 51
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS | 35 | bar: 47 to 52
SEGUIMIENTO
Registrar los beneficios vigilados en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Beneficios registrados | 1 | bar: 23 to 31
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS | 40 | bar: 36 to 54
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitaciones registrados | 35 | bar: 34 to 52
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesorías registrados | 35 | bar: 34 to 52
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Reuniones registradas | 70 | bar: 34 to 54
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS registrados | 35 | bar: 49 to 54
Nombre de Ia Instancia ejecutora:
Nombre del Responsable de Contraloría Social
Firma
Fecha